ДОРОЖНАЯ КАРТА

По внедрению и реализации учебного процесса с применением электронных и

дистанционных образовательных технологий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел работы: | Мероприятия: | Результат: | Сроки исполнения: | Ответственный исполнитель (Ф.И.О): |
| 1 | Организационный | **Решения Учёного совета образовательной организации о:**  - реализации учебных дисциплин (модулей) в объеме аудиторной нагрузки в соответствии с учебными планами заочной формы обучения по всем ОПОП;  - коррекции графиков учебного процесса по ОПОП в отношении практических занятий и промежуточной аттестации студентов во втором полугодии 2019-2020 учебного года в части их переноса на май-июль 2020 года;  - переносе сроков прохождения практик на более поздний период или на последующий курс обучения;  - проведении, при необходимости, промежуточной аттестации студентов в 2019-2020 учебном году с использованием дистанционных технологий;  - проведении, при необходимости, государственной итоговой аттестации студентов в 2019-2020 учебном году в виде защиты выпускной квалификационной работы с использованием дистанционных технологий;  - необходимости внесения соответствующих изменений в образовательные программы, графики учебного процесса, учебные планы образовательных программ, положение по электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям, положение о планировании нагрузки ППС, положение по разработке ОПОП, положение по организации и проведении практик, положение по текущему и промежуточному контролю успеваемости, положение по ГИА;  - внесение изменений в положения о структурных подразделениях о возможности заочное голосования и проведение заседаний онлайн.  **Определение:**  - максимально возможного списка сотрудников, переводимых на удалённую работу на дому;  - порядка организации работы (график работы, способы обмена информации о производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов образовательной организации на дому);  - минимально необходимого списка сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на рабочих местах, для обеспечения функционирования образовательных организаций с 06.04.2020 по 30.04.2020.    **Подготовка и издание приказов о:**  - реализации обучения по всем ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся всех уровней и форм обучения;  - назначении ответственных за реализацию учебных дисциплин (модулей) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной организации и создании горячих линий структурных подразделений по вопросам реализации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  - предоставлении индивидуальных каникул обучающимся по их личному заявлению;  - направлении всего контингента студентов на каникулы с 28.03.2020 по 05.04.2020;  - временном переводе сотрудников образовательной организации на удалённый режим работы на дому.  - внесении изменений в образовательные программы, графики учебного процесса, учебные планы образовательных про-грамм, положение по электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям, положение о планировании нагрузки ППС, положение по разработке ОПОП, положение по организации и проведении практик, положение по текущему контролю и промежуточному аттестации, положение по ГИА;  - внесение изменений в положения о структурных подразделениях о возможности заочное голосования и проведение заседаний онлайн.  **Обеспечение индивидуального допуска** **к электронно-информационной образовательной среде (ЭИОС) путём создания личных кабинетов и предоставлением логина и пароля для входа личные кабинеты:**  - всем обучающимся образовательной организации в независимости от уровня, формы и курса обучения (для создания логина и пароля используются и номер зачётной книжки и студенческого билета);  - всему профессорско-преподавательскому составу образовательной организации (для создания логина и пароля могут использовать адреса корпоративной электронной почты, номера телефонов и др.).  **Проведение аудиторного и онлайн обучение ППС**:  - по разработке и использовании курсов для электронной-образовательной среды образовательной организации на платформе используемой платформе (к примеру: moodle и другие);  - по разработке и реализации дистанционных онлайн курсов с использование программ Zoom, Discord, Youtube, Skype, VK и других;  - по формированию электронной отчётности.  **Создание телефонной и электронной горячей линии на официальном интернет ресурсе образовательной организации (сайте организации) для студентов и ППС по вопросам реализации электронного и дистанционного обучения.**  Привлечение «Цифровых волонтёров» из числа ППС и студентов (магистрантов) для помощи в организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  . | В образовательной организации определены задачи и ответственные лица за организацию образовательного процесса с использованием ЭЭО и ДОТ в условиях распространения короновирусной инфекции.  Все образовательные программы реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  В структурных подразделениях назначены ответственные за реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Обучающиеся образовательных организаций направлены на индивидуальные каникулы, в соответствии с личными заявлениями, с последующим предоставлением индивидуальных графиков обучения.  Обучающиеся образовательных организаций направлены на каникулы с 28.03.2020 по 05.04.2020.  Перевод сотрудников образовательной организации в соответствии со списком на удалённую работу на дому.  Отзыв сотрудников в соответствии с установленным списком на рабочие места, для обеспечения функционирования образовательных организаций с 06.04.2020 по 30.04.2020.  Внесены соответствующие изменения и утверждены:  - графики учебного процесса;  - учебные планы образовательных программ;  - Положение по электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям, с соответствующими изменениями;  - Положение по разработке ОПОП, с соответствующими изменениями;;  - Положение о нагрузке ППС, с соответствующими изменениями;  Индивидуальные планы ППС;  - Положение по организации и проведении практик, с соответствующими изменениями;  - Положение по текущему контролю и промежуточной аттестации, с соответствующими изменениями;  - Положение по ГИА, с соответствующими изменениями.  Положение о структурных подразделениях с соответствующими изменениями.  Всем обучающимся образовательной организации в независимости от уровня, формы и курса обучения предоставлен индивидуального допуска к ЭИОС путём создания личных кабинетов и предоставлением логина и пароля для входа личные кабинеты.  Всему профессорско-преподавательскому составу образовательной организации предоставлен индивидуального допуска к ЭИОС путём создания личных кабинетов и предоставлением логина и пароля для входа личные кабинеты.  Проводится регулярное повышение квалификации ППС по вопросам подготовки и реализации обучения с применением электронных и дистанционных образовательных технологий.  Функционирует телефонная и онлайн горячая линия образовательной организации по вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Обеспечена постоянная консультационная поддержка по вопросам технического сопровождения электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий в образовательной организации.  Созданы онлайн каналы с использование программы Youtube с разбивкой по образовательным программам, курсам и формам обучения для реализации учебных дисциплин ППС не находящихся на удалённой работе; | С 17.03 – по 12.04.2020г.  27.03. – 03.04.2020  17.03.2020  17.03.2020  По факту обращения  27.03.2020  С 23.03.2020 и по мере необходимости  До 12.04.2020  До 12.04.2020  До 23.03.2020  Регулярно по мере необходимости  До 23.03.2020 |  |
| 2 | Материально-техническое обеспечение | Анализ состояния аудиторного фонда и материально-технического обеспечения кафедр образовательной организации на предмет готовности к реализации учебных дисциплин (модулей) с применением электронных и дистанционных образовательных технологий;  Подготовка предварительных смет по закупке необходимого оборудования для реализации учебных дисциплин (модулей) с применением электронных и дистанционных образовательных технологий;  Внесение необходимых изменений в ПФХД образовательной организации и последующее согласование с учредителем;  Срочная закупка необходимого оборудования для реализации учебных дисциплин (модулей) с применением электронных и дистанционных образовательных технологий;  Создание рабочих мест с обеспечением доступа в интернет и необходимой компьютерной техникой для ППС не имеющих возможность проведения учебных занятий удалённо. | Сметы по закупке необходимого оборудования.  Переутверждение ПФХД с соответсвующими изменениями;  Наличие необходимого оборудования для реализации учебных дисциплин (модулей) с применением электронных и дистанционных образовательных технологий;  Дополнительные рабочие места, оборудованные необходимыми средствами реализации учебных дисциплин (модулей) дистанционно. | До 23.03.2020  До 30.03.2020  До 12.04.2020  До 20.04.2020  До 20.04.2020 |  |
| 3 | Учебно-методическое обеспечение | **Разработка учебных, электронных курсов по всем учебным дисциплинам второго полугодия учебного года:**  **Разработка учебных, электронных курсов по всем учебным дисциплинам первого полугодия учебного года:**  Запись видео контента для реализуемых онлайн курсов.  Систематическая загрузка готовых презентационных и методических материалов их наполнение и коррекция в используемой онлайн платформе (к примеру: moodle и другие).  Разработка заданий и проведение групповых он-лайн занятий по спортивно-педагогическим дисциплинам на тему "Тренируйся дома" в формате видео-конференц-связи (в том числе с использованием социальных сетей)  Разработка методических рекомендаций по реализации дистанционных образовательных технологий по образовательным программам в области ФКиС.  Определение дисциплин, которые имеют лучшее методическое обеспечение и могут быть предложены подведомтвенным Минспорту ОО ВО в текущем учебном году. | **Разработаны и представлены в ЭИОС учебные, электронные курсы по всем учебным дисциплинам на второе полугодие учебного года, которые включаю в себя:**   1. Требования к дистанционному курсу (схема набора баллов, перечень обязательных тем, контроли). 2. Схема курса соответствующая рабочей программе (РП) дисциплины 3. Учебный материал разделённый на темы (теория и практика) в соответствии с РП. Материалы представлены в текстовом виде и виде презентации и видео материалов. 4. Текущие и рубежные контроли в соответствии с РП. 5. Требования к промежуточному контролю. 6. Литература. Ссылки на материалы в сети Интернет и изданные материалы в образовательной организации размещенные полностью в электронном виде. 7. Дополнительно организуются чаты и форумы для обсуждения.   **Разработаны и представлены в ЭИОС учебные, электронные курсы по всем учебным дисциплинам на весь учебный год.**  Проведение групповых онлайн занятий на тему "Тренируйся дома".  Методические рекомендаций по реализации дистанционных образовательных технологий по образовательным программам в области ФКиС.  Реестр дисциплин с лучшим методическим обеспечение рекомендованных подведомтвенным Минспорту ОО ВО в текущем учебном году. | До 27.03.2020  До 30.04.2020  Регулярно  До 30.04.2020  До 12.04.2020  До 20.04.2020 |  |
| 4 | Реализация процесса обучения и отчётность | **Реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных технологий.** | Сформировано и функционирует текущее расписание учебных занятий с включение непосредственной ссылки на ресурс (к примеру: онлайн канал Youtube, конференция ZOOM, Skype или других) и ссылкой в ЭИОС Университета.  Учебные занятия проводятся как с использованием электронных курсов, так и с применением онлайн общения, в основном в виде вебинаров.  Дисциплины реализуются на платформе определяемой образовательной организацией (гапример: ***moodle).***  Реализация дисциплин происходит при помощи телекоммуникационных программ:   1. ***Zoom*** - программа видео общения в обе стороны преподаватель - студент. 2. ***Discord*** - программа преимущественно для текстового общения, однако имеет режимы подключать видеотрансляцию как с web камеры, так и с рабочего стола компьютера и из приложений (программ). 3. ***Youtube*** видеоканал. Позволяет выполнять видеотрансляцию для большого количества пользователей. 4. ***Skype*** - программа голосового и видео общения. 5. ***VK*** (Вконтакте) – программа для общения как с большой аудиторией, так и индивидуально. 6. Электронная почта (корпоративная) для возможности фиксации общения.   Осуществление контроля освоения учебного материала в рамках проведения занятий семинарского и лекционного типа. | С 17.03.2020 |  |
|  | Система фиксации и отчётности | Фиксация хода выполнения учебной нагрузки.  Контроль и отчётность о работе ППС: | Фиксация выполнения учебной нагрузки происходит за счёт обратной связи с обучающимися с помощью онлайн программ и фиксации посещения участвовавших в вебинаре в рабочих журналах преподавателей (на электронном и бумажном носителе).  Фиксация результатов обучения осуществляется в электронных и бумажных ведомостях.  Осуществление систематического контроля за ходом выполнения нагрузки ППС.   1. Контроль проведения учебных занятий в соответствии с текущим расписанием учебных занятий. 2. Ежедневная отчётность ППС кафедр перед заведующим кафедры. 3. Заведующих кафедрой не реже одного раза в течении трёх рабочих отчитывается о работе кафедры и каждого ППС перед директором института или деканом факультета. 4. Директора институтов и деканы факультетов не реже одно раза в неделю отчитываются перед проректором по учебной работе и начальником учебно-методического управления о ходе выполнения учебной и других видов нагрузки (организационная, учебная, методическая, научная, воспитательная). | С 17.03.2020  С 06.04.2020 |  |
| 5 | Воспитательная работа | Реализация мероприятий воспитательной направленности. | Проведение мероприятий воспитательной направленности в соответствии с годовым планом работы по воспитательной, оздоровительной и культурно-просветительской работе образовательной организации с помощью дистанционных технологий:  - открытые лекции тематической направленности;  - конкурсы творческих работ;  - организация турниров по киберспорту;  - производственная онлайн физкультминутка и т.п.  Проведение организационных собраний с командирами групп и обучающимися. | С 06.04.2020 |  |